## Sheet1
开发计划表
模块名 | 预计工时（H） | 预计完成日期 | 里程碑指标 | 备注
360接口 | 10 | 2016.4.13 | 正常使用
9you接口 | 14 | 2016.4.15 | 正常使用
db处理 | 8 | 2016.4.18 | 正常使用 | 数据操作
同步机制/服务 | 16 | 2016.4.20 | 正常使用 | 监控处理
调试部署 | 8 | 待定 | 完成项目开发 | 有需要另配合
合计 | 56
以上内容为初步预计时间，具体耗费及完成时间视实际情况修订